## Cronograma Lançamento
|  | Atividades | Mês 1 |  |  |  | Mês 2 |  |  |  | Mês 3 |  |  |  | Mês 4 |  |  |  | Responsável | Investimento | Status
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
1 | Ferramentas e Materiais | Cadastrar nas ferramentas do Projeto Digital (Mailchimp, Pagseguro, Wix) | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 1 S1
2 |  | Comprar Domínio para o projeto se for necessário | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 1 S1
3 |  | Integrar Ferramentas | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 1 S2
4 |  | Criar Identidade Visual e Marca da Exposição | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 1 S2
5 |  | Personalizar Canais de Comunicação(Facebook/Youtube/Instagram/Linkedin) | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 1 S3
6 |  | Criar Cronograma de Conteúdo | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 1 S3
7 |  | Produzir Peças Base pra Redes Sociais | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 1 S4
Produzir Peças Base pra Facebook, Instagram e Adwords
8 |  | Gravar Vídeos (Chamadas para Exposição) | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 1 S4
9 | Landing Pages | Construir Landing Page da Exposição | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 2 S1
10 |  | Construir formulário de inscrição para Vernissage | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 2 S1
16 | E-mails | Automação #1 ¦ Obrigado Inscrição Vernisage | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 2 S1
19 |  | Aquecimento #1 - E-mail com conteúdo falando do seu trabalho e ateliê | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 2 S1
21 |  | Aquecimento #3 - E-mail com conteúdo sobre seu processo criativo | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 2 S2
22 |  | Aquecimento #4 - E-mail com conteúdo sobre a exposição | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 2 S2
23 |  | Aquecimento #5 - E-mail com conteúdo convidando a pessoa para exposição | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 2 S3
24 |  | e-Mail #1 ¦ Convite Webinário Sobre a Exposição pelo Youtube | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 2 S3
25 |  | e-Mail #2 ¦ Lembrete Webinário | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 2 S4
29 |  | e-Mail #3 ¦ CPL 1 - Abertura da Exposição | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 3 S7
30 |  | e-Mail #4 ¦ CPL 2 - Reforço para quem ainda não foi visitar a exposição | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 3 S7
31 |  | e-Mail #5 ¦ CPL 3 - Prova Social + Mostra o depoimento de pessoas que visitaram a exposição | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 3 S7
32 |  | e-Mail #6 ¦ CPL 4 - Vídeo compacto da exposição | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 3 S8
33 |  | e-Mail #7 ¦ CPL 5 - Convite para adquirir algumas obras da exposição pela Internet | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 3 S8
34 |  | e-Mail #8 ¦ CPL 6 - Aviso que falta determinado tempo para visitar a exposição | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 3 S8
35 |  | e-Mail #9 ¦ CPL 7 - Útima semana de exposição | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 4 S9
36 |  | e-Mail #10 ¦ CPL 8 - Agradecimento pelas visitas | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 4 S9
37 |  | e-Mail #11 ¦ CPL 9 - Última possibilidade de comprar as obras da exposição | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 4 S9
54 | Redes Sociais | Publicação com Conteúdo #1 - Texto falando sobre o artista e sua linguagem visual | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 2 S1
55 |  | Publicação com Conteúdo #2 - Texto falando sobre a exposição | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 2 S1
56 |  | Publicação com Conteúdo #3 - Texto convidando as pessoas para a exposição | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 2 S2
57 |  | Publicação com Conteúdo #4 - Texto sobre a crítica da exposição | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 2 S2
58 |  | Publicação com Conteúdo #5 - Vídeo sobre a exposição | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 2 S3
59 |  | Publicação com Conteúdo #6 - Post falando que só tem mais um mês de exposição | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 2 S3
60 |  | Publicação com Conteúdo #7 - Post que é a última semana de exposição | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 2 S4
62 |  | Publicação ¦ Convite Workshop | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 3 S5
63 |  | Publicação ¦ Lembrete Workshop | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 3 S6
72 |  | Publicação ¦ Conteúdo/Prova Social + Chamada para Ação - Vídeo sobre a exposição | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 4 S10
74 |  | Publicação ¦ A Exposição se encerra Domingo | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 4 S12
75 |  | Publicação ¦ Amanhã é o Último Dia | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 4 S12
| Propagandas | Propaganda #1 - Facebook Ads | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 2 S1
|  | Propaganda #2 - Instagram Ads | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 2 S1
|  | Propaganda #3 - Linkedin Ads | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 2 S2
|  | Propaganda #4 - Adwords | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 2 S2
|  | Propaganda #5 - Revistas | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 2 S3
À iniciar | bar: Mês 2 S3
|  | Publicação com Conteúdo #1 - Blogs | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 2 S4
|  | Publicação com Conteúdo #2 - Revistas Digitais | [18 empty] | À iniciar | bar: Mês 3 S5
[19 empty] | Total | 0